## Leopardo - Métricas
Capacidad Referencial | [5 empty] | Número deintegrantes* número de horas trabajadas por trabajador
Nombre de la métrica | Tipo de Métrica | Proposito | Dónde se obtiene | Cómo se calcula | Cómo usarla | Herramienta | Sprint 4 | Sprint 3 | Sprint 2 | Sprint 1
Velocidad Planeada | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Tener como punto de comparación para determinar nuestro cumplimiento ante el compromiso. - Poder determinar si el equipo está en el rango de compromiso en el sprint que iniciará | En el Sprint Planning | La sumatoria de los puntos de las HdU que el equipo se comprometio en el Sprint que inicia (Calculada por la herramienta) | - Recomendar al equipo un rango de compromiso teniendo en cuenta la velocidad y la capacidad del equipo en Sprint anteriores - Se usará en el review al finallizar el sprint, con la comparativa de los planeado vs lo terminado (real) | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU (obligatorio registrar las HdU) | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad Real | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Tener la velocidad que el equipo pudo realizar en el sprint que ha terminado. - Nota: no se puntuan los defectos, ni las tareas, si los spike, los enablers, los NFRs | En el Sprint Review | La sumatria de los puntos de las HdU que cumplieron el DoD que el equipo pudo realizar en el Sprint que termina (calculada por la herramienta) | Se usará en el review al finallizar el sprint, con la comparativa de los planeado vs lo terminado (real), con esto se calcula el cumplimiento, y si este cumplimiento es bajo, se debe de conversar en la retrospectiva y encontrar las oportunidades de mejoras | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU Done (obligatorio registrar las HdU) | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Defectos registrados por Sprint | Calidad - Equipo [SAFe - Salud Técnica - Equipo] | - Poder determinar el número de defectos identificados en cada Sprint por las personas de Certificación Funcional (QA) | En el Sprint Review | - Sumar la cantidad de defectos encontrados en cada Sprint | - Si el número promedio de defectos por Sprint aumenta, llevar a la retrospectiva | Usar RTC
Satisfacción del PO | Satisfacción del Cliente - Equipo [SAFe - Salud del Producto - Equipo] | - Poder conocer cual es la satisfacción de los Stakeholders o del Product Owner | En el Sprint Review | - Mediante un voto (del Product Owner, Product Manager, Business Owner) del 1 al 10 | - Si la Satisfacción de Stakeholders está por debajo del 70%, llevarlo a la retrospectiva para analizar las causas | Usar RTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Leopardo Medición
| Velocidad Planeada (Horas) | Velocidad Real (Horas) | Número de Defectos registrados por Sprint | Satisfacción del PO
Sprint 1 | 6 | 6 | 0 | 9
Sprint 2 | 6 | 6 | 0 | 9
Sprint 3 | 6 | 3 | 1 | 8
Sprint 4 | 3 | 6 | 0 | 9

## Plantilla (hidden)
Capacidad Referencial | [5 empty] | Número deintegrantes* número de horas trabajadas por trabajador
Nombre de la métrica | Tipo de Métrica | Proposito | Dónde se obtiene | Cómo se calcula | Cómo usarla | Herramienta | Sprint 4 | Sprint 3 | Sprint 2 | Sprint 1
Velocidad Planeada | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Tener como punto de comparación para determinar nuestro cumplimiento ante el compromiso. - Poder determinar si el equipo está en el rango de compromiso en el sprint que iniciará | En el Sprint Planning | La sumatoria de los puntos de las HdU que el equipo se comprometio en el Sprint que inicia (Calculada por la herramienta) | - Recomendar al equipo un rango de compromiso teniendo en cuenta la velocidad y la capacidad del equipo en Sprint anteriores - Se usará en el review al finallizar el sprint, con la comparativa de los planeado vs lo terminado (real) | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU (obligatorio registrar las HdU) | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad Real | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Tener la velocidad que el equipo pudo realizar en el sprint que ha terminado. - Nota: no se puntuan los defectos, ni las tareas, si los spike, los enablers, los NFRs | En el Sprint Review | La sumatria de los puntos de las HdU que cumplieron el DoD que el equipo pudo realizar en el Sprint que termina (calculada por la herramienta) | Se usará en el review al finallizar el sprint, con la comparativa de los planeado vs lo terminado (real), con esto se calcula el cumplimiento, y si este cumplimiento es bajo, se debe de conversar en la retrospectiva y encontrar las oportunidades de mejoras | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU Done (obligatorio registrar las HdU) | 0 | 0 | 0 | 0
Cumplimiento | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Programa - Equipo] | - Poder obtener el cumplimiento del Sprint, y llevarlo a una conversación en la Retrospectiva del Equipo, obligatorio si el cumplimiento está por debajo del 80% | En el Sprint Review | Cumplimiento = (Velocidad Real) / (Velocidad Planeada) * 100% | - Una vez calculada (por la herramienta o manual), llevarla a una conversación en la retrospectiva, obligatorio si el cumplimiento es menor a 80% | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU (obligatorio registrar las HdU) | 0% | 0% | 0% | 0%
Capacidad Planeada | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Poder calcular si lo que me estoy comprometiendo en el Sprint Planning no super la capacidad de horas del equipo | En el Sprint Planning | La sumatoria de las horas de las tareas que se comprometio el equipo en el Sprint Planning (calculada por la herramienta) | - Verificar cual es la capacidad máxima del equipo, preguntando por la participación en horas del equipo de desarrollo (quitar el día de los eventos Scrum) y tomar como límite para el compromiso del Sprint (sumatoria de las horas de las tareas) | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas lastareas | 0 | 0 | 0 | 0
Capacidad Real por Sprint | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Poder determinar cuantas horas de esfuerzo usó el equipo para terminar las HdU en el Sprint | En el Sprint Review | La sumatoria de la horas que componen las tareas de las HdU que cumplen con el DoD (Calculada por la herramienta) | - Analizar cuantas horas nos tomo terminar las HdU, y poder obtener un pivot actualizado Sprint tras Sprint, para mejorar nuestra nueva estimación. | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las tareas | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad Real Ajustada | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - tener un Velocidad Standard o Real Ajustada, para que sea esta velocidad la que debemos de comparar Sprint tras Sprint, ya que la velocidad Real puede ser afectada por el número de festivos o personas en el sprint, y esto no es comparable con otros sprint | En el Sprint Review | Para obtener la Velocidad Real Ajustada o Standard, se debe de hacer una regla de 3, de velocidad real con las horas reales por sprint y obtener un valor que pueda ser comparable. Ej: Si en el sprint 1, hice 20 ptos con 200 horas, y en el sprint 2 hice 10 ptos con 120 horas, para poder comparar los sprint, el sprint 2, debe de ajustarse a las 200 horas, en ese caso sería 17 pts terminados, y ahí recien podriamos decir que nuestra velocidad bajo | - En el Review calcularla con una regla de 3, en relación a una capacidad máxima que puede tener el equipo. - Esta velocidad si ha superado el 23% en relación a la variación de los últimos 3 sprint, llevar esto como un hallazgo a conversar en la retrospectiva | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU | 0 | 0 | 0 | 0
Estabilidad | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Sprint - Equipo] | - Poder saber que tan predecible y estable es el equipo | En el Sprint Review | Calcular la desviación estandar de los 3 últimos Sprint, de la velocidad Real Ajustada | - Si la desviación estandar de los 3 últimos Sprint, supera el 23% (para arriba o para abajo), se considera que el equipo no es predecible y no es estable, esto se debe de conversar en la retrospectiva siguiente | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU | -100% | -100% | -100% | -100%
Sobre Esfuerzo | Salud del Equipo - Equipo [SAFe - Salud del Equipo - Equipo] | - Poder determinar las horas de sobre tiempo que trabajo el equipo | En el Sprint Review | - Calcular la variación de lo registrado en la tareas como capacidad planeada vs la capacidad real por cada tarea. - utilizar el calculo de la herramienta (RTC o Excel) | - Si existe sobre esfuerzo por encima del 10%, debemos de conversarlo en la retrospectiva, para que este deba de bajar y que el equipo no se desmotive. - Si existe sobre esfuerzo por debajo del 10%, debemos de conversarlo en la retrospectiva, por un problema de mala estimación | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las tareas | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Defectos registrados por Sprint | Calidad - Equipo [SAFe - Salud Técnica - Equipo] | - Poder determinar el número de defectos identificados en cada Sprint por las personas de Certificación Funcional (QA) | En el Sprint Review | - Sumar la cantidad de defectos encontrados en cada Sprint | - Si el número promedio de defectos por Sprint aumenta, llevar a la retrospectiva | Usar RTC
Número de Defectos en el Backlog | Satisfacción del Cliente - Equipo [SAFe - Salud del Producto - Equipo] | - Tratar de no tener defectos encolados en el Backlog, los defectos deben de descartarse o tratar de tener el menor número de ellos registrados en el backlog | En el Sprint Review | - Sumar la cantidad de defectos que se encuentran en el backlog | - SI el número promedio de defectos en el backlog aumenta en cada Sprint, llevarlo a la retrospectiva | Usar RTC | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Impactadas por atención de Defectos | Productividad - Equipo [SAFe - Salud Técnica - Equipo] | - Poder determinar cuanto de la capacidad del equipo se está usando para la resolución de Defectos | En el Sprint Review | - Sumar la cantidad de horas que tomo resolver o implementar los defectos en cada Sprint | - Tratar de disminuir el número de horas asginadas a la resolución de defectos, si el promedio aumenta, llevarlo a la retrospectiva | Usar RTC | 0 | 0 | 0 | 0
% de afectación en horas, asignadas a resolver defectos | Productividad - Equipo [SAFe - Salud Técnica - Equipo] | - Poder determinar que porcentaje de la capacidad del equipo se está usando para la resolución de defectos | En el Sprint Review | - Horas asignadas en la solución de defectos / Horas totales por Sprint x 100% | - Si el % promedio de horas afectadas aumenta, llevarlo a la retrospectiva | Usar RTC | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Motivación | Salud del Equipo - Equipo [SAFe - Salud del Equipo - Equipo] | - Poder determinar la motivación del equipo | En el Sprint Review | - Mediante un voto (de todo el equipo Scrum) del 1 al 5 | - Si la motivación del sprint está por debajo de 3.5, llevarlo a la retrospectiva para analizar las causas | Usar RTC | 0 | 0 | 0 | 0
Satisfacción del PO | Satisfacción del Cliente - Equipo [SAFe - Salud del Producto - Equipo] | - Poder conocer cual es la satisfacción de los Stakeholders o del Product Owner | En el Sprint Review | - Mediante un voto (del Product Owner, Product Manager, Business Owner) del 1 al 10 | - Si la Satisfacción de Stakeholders está por debajo del 70%, llevarlo a la retrospectiva para analizar las causas | Usar RTC | 0 | 0 | 0 | 0

## Cumplimiento (hidden)
Nombre de la métrica | Tipo de Métrica | Proposito | Dónde se obtiene | Cómo se calcula | Cómo usarla | Herramienta
Cumplimiento | Productividad - Equipo [SAFe - Salud del Programa - Equipo] | - Poder obtener el cumplimiento del Sprint, y llevarlo a una conversación en la Retrospectiva del Equipo, obligatorio si el cumplimiento está por debajo del 80% | En el Sprint Review | Cumplimiento = (Velocidad Real) / (Velocidad Planeada) * 100% | - Una vez calculada (por la herramienta o manual), llevarla a una conversación en la retrospectiva, obligatorio si el cumplimiento es menor a 80% | Usar RTC (obligatorio) o Excel (opcional) donde se encuentren registradas las HdU (obligatorio registrar las HdU)